## Slide 1: KONFIGURASI dan IMPLEMENTASI ERP
IMPLEMENTASI ERP
Kasus ASAP
Phase 3 Realization
R. Wahjoe Witjaksono
Sistem Informasi– Fakultas Rekayasa Industri

## Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN
PO3 Kemampuan untuk merancang, melakukan implementasi dan mengevaluasi sistem berbasis komputer, proses, komponen, atau program untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan .
LO3 Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan Implementasi ERP
LO5 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, melakukan dan menerapkan ERP di Perusahaan

## Slide 3
Project Management Realization Phase
Project Team Training Realization Phase
Baseline Configuration and Confirmation
System Management
Final Configuration and Confirmation
Develop Conversion Programs
Develop Applications Interface Programs
Develop Enhacements
Create Repots
Create Layout Sets
Establish Authorization Concept
Establish Archiving Management
Final Integration Test
End User Documentation and Training Material
Quality Check Realization Phase
TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiwa memahami dan mampu menjelaskan

## Slide 4: Realization
Dalam fase realisasi, persyaratan yang ditentukan dan keputusan desain dari fase business blueprint diwujudkan sebagai sistem ERP khusus perusahaan. Di sini sistem dikonfigurasikan sebagai dua paket kerja (konfigurasi dasar dan akhir) dan diperluas dengan fungsi spesifik (ekstensi, laporan, antarmuka). Sistem disiapkan untuk operasi produktif setelah tes akhir.

## Slide 5: Hal yang harus dilakukan di Fase ini
Project Management Realization Phase
Project Team Training Realization Phase
Baseline Configuration and Confirmation
System Management
Final Configuration and Confirmation
Develop Conversion Programs
Develop Applications Interface Programs
Develop Enhacements
Create Repots
Create Layout Sets
Establish Authorization Concept
Establish Archiving Management
Final Integration Test
End User Documentation and Training Material
Quality Check Realization Phase

## Slide 6
Tugas-tugas untuk manajemen proyek dalam fase realisasi tidak berbeda secara fundamental dari manajemen fase lain. Seperti sebelumnya, persyaratan utama adalah bahwa manajemen proyek mendukung komunikasi antara tim proyek dan mengenali, mendokumentasikan, dan akhirnya menyelesaikan masalah. Ini membuat rapat kerja yang teratur tidak terhindarkan. Masalah dapat didokumentasikan menggunakan Database Masalah. Penggunaan IMG proyek dalam fase ini juga menyediakan kemampuan untuk mendokumentasikan secara langsung dalam sistem ERP semua pengaturan yang dibuat sebagai bagian dari penyesuaian dan untuk menggunakan informasi ini untuk evaluasi.
Project Management Realization Phase

## Slide 7: Project Management Realization Phase Planning for the help desk and the cut-over
Untuk menghindari gesekan selama transisi dari sistem lama dan memberikan pemahaman tentang sistem baru.
Help desk adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanyaan dan masalah yang terkait dengan sistem ERP.
Layanan yang akan disediakan oleh help desk harus didefinisikan dengan jelas.
Jika, setelah fase kelima (Go Live dan Support), biasanya akan terjadi peningkatan pertanyaan dan bantuan, maka perlu direncanakan untuk hal tersebut.
Dalam masalah cut-over perpindahan/migrasi data biasanya dilakukan di paling akhir, langkah2 ini harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga data lama tidak akan digunakan lagi begitu sudah menggunakan sistem baru.

## Slide 8: Project Team Training Realization Phase
Kemungkinan reorganisasi tim proyek atau perubahan pada ruang lingkup proyek juga dapat mengubah kebutuhan pelatihan. Misalnya, karyawan baru yang ditambahkan ke tim proyek mungkin perlu menerima pelatihan tambahan atau anggota tim yang dilatih lebih lanjut untuk mendapatkan pengetahuan terperinci tentang sistem ERP.

## Slide 9: Baseline Configuration and Confirmation
Realisasi dari persyaratan dan keputusan desain sebagian besar dicapai melalui parameterisasi / konfigurasi sistem ERP.
Karena keputusan desain (seperti penugasan persyaratan untuk komponen dan struktur organisasi sistem ERP) pada fase sebelumnya mungkin tidak harus dipenuhi sampai ke detail terakhir, cakupan garis dasar disempurnakan dalam fase realisasi dan konfigurasi dilakukan menggunakan ini sebagai basis.

## Slide 10
Konfigurasi dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah.
Langkah pertama dan kedua ditetapkan sebagai konfigurasi dasar dan akhir, masing-masing.
Konfigurasi akhir itu sendiri terdiri dari sejumlah langkah yang lebih kecil (maksimum empat siklus yang disebut) yang dilakukan secara berturut-turut.
Persyaratan, desain, dan realisasi dibandingkan satu sama lain setelah setiap langkah, dan penambahan apa pun yang diperlukan yang dibuat dalam Business Blueprint (hasil tahap 2).
Baseline Configuration and Confirmation

## Slide 11
BP Master List
  Ruang lingkup konfigurasi dasar, yang mencakup tujuan utama perusahaan, telah ditentukan dalam fase 2. Hal ini dapat diturunkan secara otomatis dari Daftar Induk BP (BPML) setelah skenario dan proses yang akan diproses telah dipilih dari ruang lingkup proyek .
Baseline Scope
  Lingkup baseline disempurnakan dalam paket pekerjaan ini dan pengaturan konfigurasi konkret pertama dibuat.
Confirmation Plan
Test Plan
  Tes ini digunakan untuk memverifikasi pengaturan yang sebenarnya dibuat. Pengaturan ini pada klien jaminan kualitas ditransfer dan uji kasus yang telah ditentukan dijalankan pada sistem.
Configuration Plan
Baseline Configuration and Confirmation

## Slide 12
Baseline Configuration and Confirmation
Association between the BPML documents (baseline configuration)

## Slide 13: Final Configuration and Confirmation
Sistem selama konfigurasi terperinci ini kemudian dikonfigurasikan dalam dua siklus atau lebih - BMPL menyediakan maksimum empat siklus. Konfigurasi ini dibangun berdasarkan hasil konfigurasi dasar dan memperluas atau menyempurnakannya. Selama konfigurasi terperinci, aspek lintas fungsi perusahaan menjadi prioritas dengan mempertimbangkan dan menguji proses dan skenario yang lebih terintegrasi dalam hubungan antara departemen.

## Slide 14
Final Configuration and Confirmation
Association of the BPML documents (final configuration)

## Slide 15: System Administration
Dalam fase realisasi, quality assurance system(QAS) harus tersedia, dan sistem produksi disiapkan dan juga diatur.
Untuk menjamin ketersediaan yang diperlukan untuk operasi, rencana harus dikembangkan, yang diikuti ketika sistem gagal selama operasi berjalan.
Untuk memastikan kinerja yang memadai dari sistem yang lengkap, rencana throughput untuk tes akhir (lihat Fase 4: Persiapan Akhir) harus disiapkan.
Manual pengguna harus disiapkan untuk operasi rutin sistem produktif.

## Slide 16
Manual harus berisi paling tidak :
proses operasional untuk pengelolaan sistem produktif,
prosedur pencadangan,
manajemen rekaman, dan
prosedur untuk memulai dan mematikan sistem.
System Administration
Mode operasi , perencanaan kerja dan monitor peringatan untuk mengawasi sistem dibuat untuk administrasi sistem, sistem produksi.
Setelah paket kerja administrasi sistem selesai, sistem produksi, lingkungan jaringan, printer dan komputer di tempat kerja diinstal dan dikonfigurasi, dan perangkat lunak diinstal, dikonfigurasikan, dan diuji. Konfigurasi lengkap disimpan dengan membuat cadangan sistem operasi dan basis data.

## Slide 17: quiz

## Slide 18: tugas